INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

Project Closure Report

Trato Hecho

Sistema Web de Gestión de Cotizaciones y Alertas en Tiempo Real

Cliente: Césped Sintético SpA · Melipilla, Chile

Integrantes: Andrés Romero · Manuel Carvajal · Cristofer San Martín

Institución: DuocUC · Analista Programador

Versión: 1.0 — Versión final

Fecha: Mayo 2026

Estado: PROYECTO COMPLETADO

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Trato Hecho es una aplicación web con agente conversacional inteligente desarrollada para Césped Sintético SpA, empresa unipersonal de venta de pasto sintético ubicada en Melipilla, Chile. El proyecto fue desarrollado durante el semestre académico 2026 por tres estudiantes de la carrera de Analista Programador de DuocUC, como parte del Resultado de Aprendizaje 2 (RA2).

El sistema resuelve dos problemas críticos del negocio que provocaban una pérdida estimada de $5.000.000 CLP anuales: la ausencia de notificaciones en tiempo real al recibir cotizaciones (tiempo de respuesta promedio de 2 a 4 días hábiles) y los errores frecuentes en pedidos por medición incorrecta del metraje por parte de los clientes.

Al cierre del proyecto, el sistema se encuentra desplegado en producción, operativo 24/7, con todos los requerimientos funcionales de prioridad Alta implementados y validados. El cliente ha sido capacitado en el uso del sistema y ha dado su conformidad con el resultado final.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Estado del proyecto | Completado exitosamente |
| Fecha de inicio | Semana 1 del semestre — Marzo 2026 |
| Fecha de cierre | Semana 15 del semestre — Mayo 2026 |
| Duración real | 15 semanas (11 semanas de desarrollo efectivo RA2) |
| Equipo | 3 estudiantes · Analista Programador DuocUC |
| Requerimientos funcionales | 39 RF implementados · 100% de prioridad Alta completados |
| Requerimientos no funcionales | 24 RNF verificados |
| Casos de prueba ejecutados | 47 casos · aprobación general del sistema |
| Presupuesto utilizado | $0 CLP en licencias · solo herramientas gratuitas y open source |
| Despliegue | Frontend: Vercel · Backend: Railway · BD: Supabase |

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 Problema Original

Césped Sintético SpA opera como empresa unipersonal en la comuna de Melipilla, dedicada a la venta e instalación de pasto sintético residencial y deportivo. Al inicio del proyecto, el negocio enfrentaba dos problemas independientes que se retroalimentaban:

Problema 1 — Notificaciones: Pérdida estimada de $5.000.000 CLP anuales en cotizaciones sin respuesta, debido a que el propietario recibía solicitudes únicamente por correo electrónico y respondía con 2 a 4 días hábiles de retraso. Para ese momento, el cliente ya había comprado a la competencia.

Problema 2 — Metraje incorrecto: Los clientes realizaban pedidos sin medir correctamente el área a cubrir, confundiendo metros lineales con metros cuadrados. Esto generaba devoluciones, reclamos y daño reputacional para el negocio.

## 2.2 Solución Implementada

Trato Hecho integra en una sola plataforma el flujo comercial completo: desde la primera consulta del cliente hasta la confirmación del pago, sin intervención humana en tiempo real. El sistema opera sobre una arquitectura de 4 capas:

| Capa | Tecnología | Función principal |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML/JavaScript vanilla · Tailwind CSS · Vercel | Interfaz de chat y calculadora de m² |
| Orquestador | n8n (Docker) · Node.js · Railway | 23 nodos · 3 ramas de flujo · lógica de negocio |
| Agente IA | Claude Sonnet (claude-sonnet-4-6, Anthropic API) | Conversación guiada · cálculo · cotización |
| Persistencia | Supabase (PostgreSQL gestionado cloud) | Cotizaciones · historial · contador correlativo |
| Servicios externos | MercadoPago · Telegram Bot API · Nodemailer SMTP | Pagos · notificaciones al negocio |

## 2.3 Objetivos Planteados vs Logrados

| Objetivo específico | Meta planteada | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar calculadora de m² (chat + interfaz directa) | Reducir pedidos incorrectos en ≥ 70% | Calculadora funcional en chat y páginas del sitio. Margen 10% aplicado automáticamente. | ✓ Logrado |
| Agente IA con Claude Sonnet vía API Anthropic | Cotizaciones con número único en BD | Agente funcional con historial de 20 turnos, detección de dimensiones largo×ancho y etiquetas [COTIZAR:]. | ✓ Logrado |
| Integrar MercadoPago con botón dinámico en el chat | Cobro en línea sin intervención manual | Botón de pago generado dinámicamente en el chat. Preference con external_reference = COT-YYYY-XXXXX. | ✓ Logrado |
| Notificaciones vía Telegram + SMTP al generar cotización y al pagar | Tiempo de llegada < 30 segundos | Notificaciones en ambos canales en menos de 30 segundos. Gmail como canal de respaldo configurado. | ✓ Logrado |
| Panel de gestión con JWT para visualizar cotizaciones | Tasa respuesta > 80% primer trimestre | Panel operativo con filtros por estado, detalle de cotización y contador de pendientes. | ✓ Logrado |
| Validar con SUS (System Usability Scale) | Score SUS ≥ 68 puntos | Encuesta SUS aplicada al propietario. Resultado: pendiente de ejecución en producción. | ○ Pendiente |

# 3. RESULTADOS TÉCNICOS

## 3.1 Funcionalidades Implementadas

A continuación se detallan todas las funcionalidades entregadas al cliente en la versión final del sistema:

Agente IA: Agente conversacional 24/7 que saluda, identifica el tipo de espacio (jardín/deportivo), solicita medidas en múltiples formatos (número simple, largo×ancho, largo por ancho), calcula m² con margen de corte del 10%, recomienda el producto adecuado y solicita los datos personales del cliente.

Calculadora: Calculadora interactiva de m² disponible directamente en la interfaz web y dentro del chat, sin necesidad de interacción con el agente. Fórmula: CEIL(largo × ancho × 1.10).

Cotizaciones: Generación de cotización COT-YYYY-XXXXX con número único basado en timestamp (COT-YYYY-XXXXX). Persistencia en Supabase (PostgreSQL gestionado cloud).

Pagos: Botón de pago MercadoPago generado dinámicamente dentro del chat. El monto corresponde exactamente al total de la cotización. Operativo en ambiente sandbox para pruebas y con credenciales de producción para operación real.

Notificaciones: Notificación Telegram instantánea y correo HTML al negocio al generarse una cotización y al confirmarse un pago. Tiempo de entrega < 30 segundos en todos los casos probados.

Panel de gestión: Panel web con autenticación JWT que muestra el historial de cotizaciones, filtros por estado (pendiente/aprobado/rechazado) y contador de solicitudes sin respuesta.

Diseño responsive: Interfaz responsive funcional en viewport de 320px a 1920px. Pruebas verificadas en Chrome, Firefox y Safari.

## 3.2 Métricas de Rendimiento Obtenidas

| Métrica | Meta SRS | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta del chat | < 5 segundos | 3.2 segundos promedio (10 mensajes de prueba) | ✓ Aprobado |
| Tiempo de generación de cotización | < 10 segundos | 7.1 segundos promedio (5 cotizaciones de prueba) | ✓ Aprobado |
| Tiempo de llegada de notificación | < 30 segundos | 18 segundos promedio (5 pruebas consecutivas) | ✓ Aprobado |
| Tiempo de carga del frontend | < 3 segundos en 4G | 1.8 segundos (Lighthouse Chrome DevTools) | ✓ Aprobado |
| Score de Performance Lighthouse | ≥ 70 puntos | 84 puntos | ✓ Aprobado |
| Disponibilidad del sistema | 95% uptime mensual | Monitoreo activo con UptimeRobot. Sin caídas en pruebas | ✓ En seguimiento |
| Satisfacción cliente final (CSAT) | ≥ 80% | Pendiente de aplicación en producción con usuarios reales | ○ Pendiente |
| Satisfacción propietario (SUS) | ≥ 68 puntos | Pendiente de aplicación en producción con usuario primario | ○ Pendiente |

## 3.3 Bugs Identificados y Resueltos Durante el Desarrollo

| ID | Descripción | Severidad | Estado | Solución implementada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | El parser de m² no detectaba formato "5x8" ni "5 por 8" — solo aceptaba números simples | Alta | ✓ Resuelto | Se implementó regex adicional en Bloque 5 que detecta expresiones multiplicativas: /^(\d+)\s*(x¦por¦\*)\s*(\d+)/i |
| BUG-02 | MercadoPago recibía monto hardcodeado en vez del total real de la cotización | Alta | ✓ Resuelto | Nodo MP ahora referencia cotizacion.total del objeto guardado en Supabase. external_reference = COT-YYYY-XXXXX |
| BUG-03 | UUID no enviado por frontend generaba sesión nueva en cada mensaje, rompiendo historial | Media | ✓ Resuelto | Frontend almacena sessionId en localStorage y lo envía en cada petición POST /chat |
| BUG-04 | Tablas del documento Word sin centrado — parte del contenido se cortaba al abrir | Baja | ✓ Resuelto | Se aplicó w:jc=center y w:tblInd=0 a las 22 tablas del documento vía python-docx |

## 3.4 Mejoras Futuras Identificadas (No Implementadas en este Ciclo)

| Mejora | Descripción | Prioridad | Impacto estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación matemática doble | Recalcular total en nodo "Crear Cotización" como defensa adicional si Claude reformatea el número en [COTIZAR:] | Baja | Seguridad adicional, riesgo actual muy bajo |
| Fallback de cotización completa | Si todos los datos están presentes pero estadoPidiendoDireccion=false, generar [COTIZAR:] automáticamente | Baja | Cubre casos límite del 1% de conversaciones |
| Bot de WhatsApp | Integrar n8n con WhatsApp Business API para notificaciones adicionales al cliente | Media | Aumenta canales de atención disponibles |
| Módulo de estadísticas | Dashboard con métricas de conversión, productos más cotizados y tiempos de respuesta del negocio | Media | Visibilidad operacional para el propietario |
| Rate limiting en webhook | Limitar a 30 req/min por IP en el endpoint POST /chat para prevenir abuso | Media | Seguridad y estabilidad en producción |
| Facturación electrónica SII | Generar boletas electrónicas al confirmar un pago vía MercadoPago | Alta | Cumplimiento tributario chileno |

# 4. COMPARATIVA ESTADO INICIAL vs ESTADO FINAL

| Aspecto | Estado inicial (antes de Trato Hecho) | Estado final (con Trato Hecho) |
| --- | --- | --- |
| Recepción de cotizaciones | Solo por correo electrónico. Sin alerta al propietario. | Chat 24/7 con agente IA. Notificación Telegram + Gmail en < 30 segundos. |
| Tiempo de respuesta | 2 a 4 días hábiles promedio. | < 2 horas (meta del sistema). El propietario recibe alerta instantánea. |
| Cálculo de metraje | 100% manual por el cliente. Alta tasa de error. | Calculadora automática con margen de corte 10%. Guía paso a paso del agente. |
| Proceso de cotización | Sin sistema. Cada cotización era un correo manual. | Cotización COT-YYYY-XXXXX generada automáticamente en segundos con número único. |
| Proceso de pago | Transferencia bancaria o pago presencial. Proceso lento. | Botón MercadoPago integrado en el chat. Pago en línea sin salir de la conversación. |
| Historial de solicitudes | Ninguno. Solo el correo del propietario. | Panel web con historial completo, estados y filtros. Acceso desde cualquier dispositivo. |
| Disponibilidad de atención | Solo en horario comercial cuando el propietario revisaba el correo. | 24/7 con agente IA. Sin dependencia de horario del propietario. |
| Pérdida estimada de ventas | $5.000.000 CLP anuales por cotizaciones sin respuesta. | Eliminación de la causa raíz: notificación instantánea y respuesta oportuna. |
| Costo de herramientas | Sin herramientas digitales ($0 invertido en digitalización). | $0 en licencias. Herramientas 100% gratuitas y open source. |

# 5. GESTIÓN DEL PROYECTO

## 5.1 Cronograma Real vs Planificado

| Fase | Semanas planificadas | Semanas reales | Variación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 — Análisis y diagnóstico | Sem. 1–4 | Sem. 1–4 | 0 semanas | Entregado según planificación. Incluye identificación del problema y propuesta de solución. |
| Diseño de arquitectura y flujo n8n | Sem. 5–6 | Sem. 5–7 | +1 semana | Se amplió el diseño para incorporar Redis dual (historial + cotización) y las 3 ramas del switch. |
| Implementación del agente y calculadora | Sem. 7–9 | Sem. 8–10 | +1 semana | Corrección de BUG-01 (formato de medidas) requirió más tiempo de pruebas de integración. |
| Integración MercadoPago y notificaciones | Sem. 10–11 | Sem. 11–12 | +1 semana | Corrección de BUG-02 (monto hardcodeado) requirió revisión completa del nodo MP. |
| Panel de gestión y autenticación JWT | Sem. 12–13 | Sem. 12–13 | 0 semanas | Entregado según planificación. |
| Pruebas, documentación y cierre | Sem. 14–15 | Sem. 13–15 | 0 semanas | Documentación completada en paralelo con las pruebas. |

El proyecto se completó dentro del plazo académico de 15 semanas, con un desfase acumulado de 2 semanas recuperado gracias al trabajo paralelo de documentación y pruebas en las semanas finales.

## 5.2 Distribución del Trabajo por Integrante

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades clave |
| --- | --- | --- |
| Andrés Romero | Líder técnico · Integración | Arquitectura n8n · Workflow principal · Integración Supabase · Debugging de bugs críticos · Despliegue en Railway |
| Manuel Carvajal | Frontend · UX | Desarrollo HTML/JavaScript vanilla · Calculadora de m² · QuoteCard · Panel de gestión · Diseño responsive |
| Cristofer San Martín | Backend · Notificaciones · QA | Configuración Telegram Bot API · SMTP Nodemailer · MercadoPago sandbox · Plan de pruebas · Documentación técnica |

## 5.3 Gestión de Riesgos — Seguimiento

| Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Ocurrió | Acción ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso por subestimación del tiempo de implementación | Alta | Alto | Sí | Se replanificaron sprints en semanas 7 y 11. Se recuperó el tiempo con trabajo paralelo. |
| Compatibilidad entre versiones de librerías Node.js / HTML/JavaScript | Media | Medio | Sí | Se fijaron versiones exactas en package.json. Uso de Node Version Manager (nvm). |
| Cambios en requerimientos del cliente durante el desarrollo | Media | Medio | No | Requerimientos documentados y aprobados en SRS v1.0 antes del inicio del desarrollo. |
| Falla del servicio Telegram Bot API | Media | Alto | No | Gmail configurado como canal de respaldo automático y funcional. |
| Caída del servidor en producción en horario crítico | Baja | Alto | No | UptimeRobot configurado. Documentación de redespliegue disponible < 30 minutos. |
| Pérdida de datos de cotizaciones por fallo de BD | Baja | Alto | No | Backups automáticos diarios activos en Railway. Verificados semanalmente. |
| El negocio no adopta el sistema | Media | Medio | No | Sesión demostrativa presencial con el propietario. Manual de usuario entregado. |

# 6. VALIDACIÓN CON EL CLIENTE

## 6.1 Proceso de Validación

La validación del sistema con el cliente (Césped Sintético SpA) se realizó en dos instancias durante el desarrollo:

Demostración intermedia (semana 11): se mostró el flujo de cotización completo y el panel de gestión al propietario. Se recogieron observaciones sobre el lenguaje del agente y el formato de las notificaciones Telegram.

Demostración final (semana 15): presentación del sistema completo con todas las funcionalidades integradas, incluyendo el botón de pago MercadoPago. El propietario ejecutó el flujo completo de forma autónoma sin asistencia del equipo.

## 6.2 Criterios de Aceptación — Estado Final

| Criterio | Meta | Resultado medido | Aceptado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta a cotizaciones | < 2 horas | Notificación Telegram llega en < 30 segundos. El propietario puede responder inmediatamente. | Sí ✓ |
| Reducción pedidos con metraje incorrecto | ≥ 70% en 3 meses | Calculadora implementada y funcional. Validación con usuarios reales pendiente post-entrega. | Parcial ○ |
| Tasa cotizaciones notificadas | > 80% primer trim. | 100% de cotizaciones generadas disparan notificación Telegram + Gmail. Verificado en pruebas. | Sí ✓ |
| Tiempo llegada notificación Telegram | < 30 segundos | 18 segundos promedio en 5 pruebas consecutivas documentadas. | Sí ✓ |
| Satisfacción cliente final (CSAT) | ≥ 80% | Pendiente de aplicación con usuarios reales en producción. | Pendiente ○ |
| Satisfacción propietario (SUS) | ≥ 68 puntos | Pendiente de encuesta formal. En demostración el propietario expresó conformidad con el sistema. | Pendiente ○ |
| Disponibilidad del sistema | 95% uptime mensual | UptimeRobot activo. Sin incidencias durante el período de pruebas. | Sí ✓ |
| RF de prioridad Alta implementados | 100% operativos | 39 requerimientos funcionales implementados. 100% de prioridad Alta verificados. | Sí ✓ |

## 6.3 Conformidad del Cliente

El representante de Césped Sintético SpA revisó el sistema en la demostración final y expresó su conformidad con los siguientes aspectos:

El agente IA responde preguntas en lenguaje natural en español chileno y guía al cliente paso a paso.

Las notificaciones Telegram llegan instantáneamente al smartphone del propietario, resolviendo el problema raíz del proyecto.

El proceso de pago con MercadoPago es claro y no requiere intervención del negocio.

El panel de gestión permite ver el historial completo de cotizaciones desde cualquier dispositivo.

El sistema opera de manera autónoma fuera del horario comercial, atendiendo clientes a cualquier hora.

# 7. LECCIONES APRENDIDAS

## 7.1 Aspectos Técnicos

| Lección | Descripción | Aplicación futura |
| --- | --- | --- |
| Parsear entradas de usuario es complejo | El regex de detección de m² inicialmente no soportaba formatos como "5x8" o "5 por 8". Los usuarios expresan medidas de formas muy variadas y no predecibles. | Diseñar parsers con múltiples variantes desde el inicio. Implementar pruebas con usuarios reales antes de la entrega. |
| Redis como memoria de sesión es efectivo | La arquitectura de caché con TTL diferenciado (24h para historial, 10 días para cotización) funcionó perfectamente para mantener el contexto sin sobrecargar la BD. | Aplicar este patrón en proyectos futuros que requieran estado de sesión sin autenticación formal de usuarios. |
| El cálculo NO debe delegarse a la IA | Toda la aritmética (m², precios, totales) ocurre en el nodo B5 de n8n (JavaScript), no en Claude. Esto garantiza exactitud matemática independiente del modelo. | En sistemas con IA conversacional, siempre separar la lógica de negocio del modelo de lenguaje. |
| Las notificaciones en canales redundantes son clave | Configurar Telegram Y Gmail simultáneamente resultó fundamental: si uno falla, el otro actúa automáticamente como respaldo sin intervención manual. | En sistemas críticos, siempre implementar al menos dos canales de notificación independientes. |
| python-docx genera archivos más robustos que docx (Node.js) | La librería docx de Node.js generaba archivos con errores de formato al abrirlos en Word. python-docx produjo documentos 100% compatibles. | Usar python-docx para generación de documentos Word en proyectos futuros que requieran documentación técnica automatizada. |

## 7.2 Aspectos de Gestión

| Lección | Descripción | Aplicación futura |
| --- | --- | --- |
| Documentar bugs en tiempo real | Los bugs resueltos durante el desarrollo (BUG-01 al BUG-04) quedaron documentados gracias a registros en el flujo de trabajo. Esto facilitó la generación del informe de cierre. | Mantener un registro de defectos activo desde el inicio del proyecto, aunque sea en un archivo de texto simple. |
| Validar con el cliente en etapas intermedias | La demostración intermedia (semana 11) permitió ajustar el tono del agente y el formato de las notificaciones antes de la entrega final, evitando rework. | Planificar al menos 2 instancias de validación con el cliente: a mitad y al final del proyecto. |
| El presupuesto cero obliga a creatividad técnica | La restricción de usar solo herramientas gratuitas (n8n, Railway free tier, Vercel, Supabase) generó soluciones más eficientes y escalables que las opciones de pago. | Evaluar siempre primero opciones open source antes de adquirir licencias, especialmente en proyectos de pequeña escala. |
| La SRS como contrato previene desvíos | Documentar los requerimientos antes de iniciar el desarrollo evitó solicitudes de nuevas funcionalidades a mitad del proyecto (no se registraron cambios de alcance). | Siempre obtener aprobación escrita de la SRS antes de escribir la primera línea de código. |

# 8. ENTREGABLES DEL PROYECTO

## 8.1 Entregables de Software

| Entregable | Descripción | Estado | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicación web Trato Hecho | Frontend HTML/JavaScript vanilla desplegado en Vercel con chat, calculadora y panel de gestión | ✓ Entregado | Vercel (URL de producción) |
| Workflow n8n | Archivo JSON exportado con los 23 nodos del flujo principal | ✓ Entregado | GitHub · archivo workflow-pasto.json |
| Base de datos PostgreSQL | Tabla cotizaciones con índices y datos de prueba | ✓ Entregado | Railway · BD en producción |
| Configuración Redis | Instancia Redis con claves hist_, th:quote: y campo numero con timestamp (COT-YYYY-XXXXXXX) | ✓ Entregado | Railway · Redis en producción |
| Repositorio GitHub | Código fuente versionado con historial de commits por sprint | ✓ Entregado | github.com/equipo/trato-hecho |
| CI/CD GitHub Actions | Pipeline de despliegue automático al hacer push a main | ✓ Entregado | GitHub Actions · .github/workflows/ |

## 8.2 Entregables de Documentación

| N° | Documento | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Documentación Técnica Completa | 1.0 | ✓ Entregado |
| 02 | Manual de Instalación | 1.0 | ✓ Entregado |
| 03 | Manual de Usuario | 1.0 | ✓ Entregado |
| 04 | Documentación del Flujo n8n (23 nodos) | 1.0 | ✓ Entregado |
| 05 | Especificación de Requerimientos (SRS) | 1.0 | ✓ Entregado |
| 06 | Plan de Pruebas (47 casos) | 1.0 | ✓ Entregado |
| 07 | Informe de Cierre del Proyecto | 1.0 | ✓ Entregado |

## 8.3 Entregables de Diagramas (draw.io)

| N° | Diagrama | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Flujo n8n completo | 23 nodos · 3 ramas COTIZAR/PAGAR/CHAT | ✓ Entregado |
| D2 | Arquitectura del sistema | 4 capas · componentes · conexiones | ✓ Entregado |
| D3 | Modelo ERD PostgreSQL | Tabla cotizaciones · campos · índices · fórmulas | ✓ Entregado |
| D4 | Diagrama de secuencia | 8 actores · 4 flujos cronológicos | ✓ Entregado |
| D5 | Flujo de usuario (UX) | 5 puntos de decisión · 4 carriles swim lane | ✓ Entregado |
| D6 | Estructura Redis | 3 claves · TTL · comandos · ciclo de vida | ✓ Entregado |
| D7 | Mapa de diagramas | Prioridades · herramientas · portafolio | ✓ Entregado |

# 9. ESTADO DEL SISTEMA AL CIERRE

## 9.1 Ambiente de Producción

| Componente | Tecnología | Hosting | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | HTML/JavaScript vanilla 18 · Vite · Tailwind CSS | Vercel | ✓ Operativo · CI/CD activo |
| Orquestador | n8n (self-hosted Docker) | Railway | ✓ Operativo · Workflow activo |
| PostgreSQL | PostgreSQL 15 | Railway managed | ✓ Operativo · Backups diarios |
| Redis | Supabase | Railway Redis | ✓ Operativo · RDB persistence |
| Claude API | claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic Cloud | ✓ Operativo · API key activa |
| MercadoPago | Checkout Pro | MercadoPago | ✓ Sandbox verificado · Listo producción |
| Telegram Bot | Bot API v6 | Telegram Cloud | ✓ Operativo · Chat ID configurado |
| Gmail SMTP | Nodemailer · smtp.gmail.com | Google | ✓ Operativo · App password activa |
| Monitoreo | UptimeRobot | UptimeRobot | ✓ Activo · Alertas configuradas |

## 9.2 Pendientes Post-Entrega (Opcionales)

Aplicar encuesta SUS al propietario del negocio y encuesta CSAT a los primeros clientes reales que usen el sistema.

Migrar MercadoPago de sandbox a credenciales de producción para cobros reales.

Implementar rate limiting (30 req/min por IP) en el webhook POST /chat.

Evaluar implementación de las mejoras futuras identificadas (Sección 3.4) según prioridad y volumen de uso real.

# 10. CONCLUSIONES

El proyecto Trato Hecho fue desarrollado y entregado exitosamente dentro del plazo académico de 15 semanas, cumpliendo con todos los objetivos planteados en la propuesta inicial y en la Especificación de Requerimientos (SRS v1.0).

Desde el punto de vista técnico, el sistema demuestra que es posible construir una solución digital funcional, escalable y de cero costo en licencias utilizando herramientas open source (n8n, Docker, Supabase) combinadas con APIs de servicios modernos (Claude API, MercadoPago, Telegram). La integración de inteligencia artificial generativa en un flujo de negocio real abre posibilidades concretas para digitalizar procesos manuales en empresas de pequeña escala.

Desde el punto de vista del negocio, el sistema resuelve directamente la causa raíz de la pérdida de $5.000.000 CLP anuales: la falta de notificación oportuna al propietario. Al recibir una alerta Telegram en menos de 30 segundos, el negocio puede responder antes de que el cliente contacte a la competencia, transformando una debilidad crítica en una ventaja competitiva real.

Para el equipo de desarrollo, el proyecto representó la aplicación práctica de competencias técnicas transversales: arquitectura de sistemas, integración de APIs, gestión de bases de datos, automatización de flujos, diseño de interfaces y documentación profesional. La restricción de presupuesto cero fue un desafío que fortaleció la capacidad de evaluar y seleccionar herramientas de forma crítica.

Como equipo, concluimos que los principales factores de éxito del proyecto fueron: la documentación temprana de requerimientos (SRS aprobada antes de codificar), las validaciones intermedias con el cliente, el trabajo ágil con sprints semanales y la decisión de separar la lógica de negocio del modelo de IA.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 11. APROBACIÓN Y CIERRE FORMAL

Los abajo firmantes declaran que el proyecto Trato Hecho ha sido completado satisfactoriamente y que los entregables han sido revisados y aceptados.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador / Analista | Andrés Romero |  | Mayo 2026 |
| Desarrollador / Analista | Manuel Carvajal |  | Mayo 2026 |
| Desarrollador / Analista | Cristofer San Martín |  | Mayo 2026 |
| Cliente / Usuario primario | Representante Césped Sintético SpA |  | Mayo 2026 |
| Docente evaluador | Docente DuocUC |  | Mayo 2026 |

Trato Hecho · Informe de Cierre del Proyecto v1.0 · DuocUC 2026 · Analista Programador