## Registro de Riesgos
MATRIZ DE RIESGO — TRATO HECHO · Césped Sintético SpA · DuocUC 2026
Proyecto: Chat Agent de Cotizaciones con IA (n8n + Claude + MercadoPago + Redis)
ID | Nombre del Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Score (P×I) | Nivel | Causa | Efecto / Consecuencia | Plan de Mitigación | Responsable | Estado
1 | Falla de n8n — sistema inoperativo total | Infraestructura | 3 | 5 | 15 | Crítico | n8n es punto único de falla; si el contenedor cae, no hay cotizaciones | Servicio completamente caído, clientes sin respuesta | Health-check en docker-compose; alertas por email al caer el contenedor; documentar restart manual | Gonzalo Carvajal | Activo
2 | Costos inesperados Claude API | Económico | 3 | 4 | 12 | Crítico | Sin límite de tokens ni rate limiting; usuario podría generar miles de llamadas | Factura Anthropic elevada inesperada | Rate limit por UUID en n8n; definir max_tokens estricto; monitorear uso en console.anthropic.com | Cristofer San Martin | Activo
3 | Pérdida de contexto de conversación | UX | 3 | 3 | 9 | Medio | Si localStorage se borra antes del TTL Redis, el contexto se pierde | Cliente retoma conversación desde cero, experiencia frustrante | Mostrar aviso de vigencia del historial; permitir re-inicio limpio | Andres Romero | Activo
4 | Precios del catálogo desactualizados | Negocio | 4 | 3 | 12 | Medio | El catálogo está hardcodeado en el system prompt de Claude | Agente cotiza con precios incorrectos, pérdida económica | Externalizar catálogo a JSON/DB consultable; interfaz simple para actualizar precios | Negocio / Gonzalo | Activo
5 | Sin validación de m2 ingresado | Técnico | 3 | 2 | 6 | Bajo | El agente acepta cualquier valor de metros cuadrados | Cotizaciones con valores absurdos (0 m2, 99999 m2) | Validación de rango en el parsing del agente; respuesta de error amigable | Andres Romero | Activo
6 | Ausencia de logs de auditoría | Operacional | 4 | 2 | 8 | Bajo | El workflow n8n no guarda registro persistente de conversaciones | Imposible diagnosticar problemas o disputas de cotizaciones | Nodo de logging en n8n hacia archivo o base de datos simple | Cristofer San Martin | Activo

## Matriz Visual
MAPA DE CALOR — PROBABILIDAD × IMPACTO
Probabilidad ↓ / Impacto → | Muy bajo (1) | Bajo (2) | Moderado (3) | Alto (4) | Crítico (5)
Muy alta (5) | Score: 5 | Score: 10 | Score: 15 | Score: 20 | Score: 25
Alta (4) | Score: 4 | Score: 8 R15 Ausencia de logs de auditorí… | Score: 12 R10 Precios del catálogo desactu… | Score: 16 R3 Redis sin persistencia — pér… | Score: 20 R1 API Key expuesta en repo púb…
Media (3) | Score: 3 | Score: 6 R14 Sin validación de m2 ingresa… | Score: 9 R8, R9 CORS mal configurado en webh… Pérdida de contexto de conve… | Score: 12 R4, R5 Costos inesperados Claude AP… MercadoPago webhook silencio… | Score: 15 R2 Falla de n8n — sistema inope…
Baja (2) | Score: 2 | Score: 4 R13 Latencia alta de Claude API | Score: 6 R11, R12 Despliegue en producción sin… MercadoPago en modo prueba e… | Score: 8 R6, R7 UUID de cliente predecible o… Prompt injection en el chat | Score: 10
Muy baja (1) | Score: 1 | Score: 2 | Score: 3 | Score: 4 | Score: 5
LEYENDA
Bajo (1-3) | Medio (4-8) | Alto (9-15) | Crítico (16-25)

## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO — GESTIÓN DE RIESGOS
Nivel | Cantidad | % del Total | Score promedio | Categorías involucradas
Crítico | 2 | 1333% | 17.5 | Seguridad, Infraestructura
Alto | 5 | 3333% | 11.2 | Pagos, Seguridad, Datos, Económico
Medio | 5 | 3333% | 8.4 | Seguridad, Negocio, Pagos, Técnico, UX
Bajo | 3 | 2000% | 6 | Performance, Operacional, Técnico
TOTAL | 15
TOP 5 RIESGOS PRIORITARIOS
ID | Nombre | Score | Nivel | Acción inmediata
R1 | API Key expuesta en repo público | 20 | Crítico | Verificar .gitignore cubre .env; usar GitHub Secret Scanning; rotar claves perió
R3 | Redis sin persistencia — pérdida de cotizaciones | 16 | Alto | Habilitar persistencia RDB o AOF en docker-compose; volumes persistentes en Dock
R2 | Falla de n8n — sistema inoperativo total | 15 | Crítico | Health-check en docker-compose; alertas por email al caer el contenedor; documen
R4 | Costos inesperados Claude API | 12 | Alto | Rate limit por UUID en n8n; definir max_tokens estricto; monitorear uso en conso
R5 | MercadoPago webhook silencioso | 12 | Alto | Validar webhook con firma HMAC; registrar eventos en log; endpoint de reconcilia