## Carta Gantt - Trato Hecho
CARTA GANTT - TRATO HECHO
Proyecto: Agente IA de Cotizaciones ¦ Cliente: Césped Sintético SpA ¦ March 2026
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
ID | FASE | TAREA | DURACIÓN (días) | FECHA INICIO | FECHA FIN
1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
1 |  | Reunión con cliente (Césped Sintético SpA) | 3 | 01/03/2026 | 03/03/2026 | bar: S1
2 |  | Levantamiento de problemas del negocio | 4 | 04/03/2026 | 07/03/2026 | bar: S1
3 |  | Análisis de necesidad real (RA1) | 5 | 08/03/2026 | 12/03/2026 | bar: S2
4 |  | Definición de objetivos y alcance | 3 | 13/03/2026 | 15/03/2026 | bar: S2 to S3
5 |  | Elaboración de informe preliminar | 4 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | bar: S3
2. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
6 |  | Diseño de arquitectura conceptual | 5 | 20/03/2026 | 24/03/2026 | bar: S3 to S4
7 |  | Selección de stack tecnológico | 3 | 25/03/2026 | 27/03/2026 | bar: S4
8 |  | Diseño de flujo conversacional del agente IA | 5 | 28/03/2026 | 01/04/2026 | bar: S4 to S5
9 |  | Definición de prompts y catálogo de productos | 4 | 02/04/2026 | 05/04/2026 | bar: S5 to S6
10 |  | Mockups del widget de chat | 4 | 28/03/2026 | 31/03/2026 | bar: S4 to S5
11 |  | Diseño de base de datos Redis (memoria 10 días) | 2 | 28/03/2026 | 29/03/2026 | bar: S4 to S5
3. SETUP DE INFRAESTRUCTURA
12 |  | Configuración de entorno Docker (n8n + Redis) | 3 | 30/03/2026 | 01/04/2026 | bar: S5
13 |  | Instalación y configuración de n8n | 2 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | bar: S5
14 |  | Configuración de credenciales (Claude API) | 1 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | bar: S5
15 |  | Configuración de MercadoPago (cuenta prueba) | 2 | 04/04/2026 | 05/04/2026 | bar: S5 to S6
16 |  | Testing de conectividad Redis | 1 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | bar: S5
4. DESARROLLO BACKEND (n8n)
17 |  | Creación de workflow base en n8n | 3 | 05/04/2026 | 07/04/2026 | bar: S6
18 |  | Implementación de nodo Webhook (POST /chat) | 2 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | bar: S6
19 |  | Integración con Claude API (prompt engineering) | 5 | 10/04/2026 | 14/04/2026 | bar: S6 to S7
20 |  | Lógica de generación de cotizaciones (COT-YYYY-XXX) | 4 | 15/04/2026 | 18/04/2026 | bar: S7
21 |  | Almacenamiento en Redis (th:quote:{uuid}) | 3 | 19/04/2026 | 21/04/2026 | bar: S8
22 |  | Integración con MercadoPago API | 4 | 22/04/2026 | 25/04/2026 | bar: S8
23 |  | Contador automático de cotizaciones (Redis INCR) | 2 | 26/04/2026 | 27/04/2026 | bar: S9
24 |  | Testing de flujo completo backend | 3 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | bar: S9
5. DESARROLLO FRONTEND
25 |  | Setup proyecto React + Vite | 1 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | bar: S5
26 |  | Componente ChatWidget (FAB flotante) | 3 | 02/04/2026 | 04/04/2026 | bar: S5
27 |  | Componente ChatWindow (ventana de chat) | 4 | 05/04/2026 | 08/04/2026 | bar: S6
28 |  | Componente ChatMessage + QuoteCard | 4 | 09/04/2026 | 12/04/2026 | bar: S6 to S7
29 |  | Hook useChat.js (lógica + localStorage UUID) | 5 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | bar: S7
30 |  | Integración con webhook n8n (fetch API) | 3 | 18/04/2026 | 20/04/2026 | bar: S7 to S8
31 |  | Estilos CSS del widget (responsive) | 3 | 18/04/2026 | 20/04/2026 | bar: S7 to S8
32 |  | Landing page demo del negocio | 2 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | bar: S5
6. TESTING E INTEGRACIÓN
33 |  | Testing de flujo usuario completo | 4 | 01/05/2026 | 04/05/2026 | bar: S9 to S10
34 |  | Testing de memoria persistente (10 días) | 3 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | bar: S10
35 |  | Testing de generación de links de pago | 2 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | bar: S10
36 |  | Pruebas con tarjetas MercadoPago test | 2 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | bar: S10
37 |  | Testing de casos borde (errores, timeouts) | 3 | 09/05/2026 | 11/05/2026 | bar: S10 to S11
38 |  | Optimización de prompts (tasa de éxito) | 4 | 12/05/2026 | 15/05/2026 | bar: S11
7. DOCUMENTACIÓN Y DESPLIEGUE
39 |  | Documentación técnica del proyecto | 5 | 16/05/2026 | 20/05/2026 | bar: S11 to S12
40 |  | Manual de instalación (README.md) | 2 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | bar: S12
41 |  | Preparación de VPS para producción | 3 | 16/05/2026 | 18/05/2026 | bar: S11 to S12
42 |  | Despliegue n8n + Redis en VPS | 2 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | bar: S12
43 |  | Despliegue frontend en Vercel | 1 | 16/05/2026 | 16/05/2026 | bar: S11
44 |  | Configuración de dominio y HTTPS | 2 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | bar: S12
45 |  | Testing en producción | 3 | 23/05/2026 | 25/05/2026 | bar: S12 to S13
46 |  | Migración a MercadoPago producción | 1 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | bar: S13
8. ENTREGA FINAL
47 |  | Presentación final al cliente | 1 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | bar: S13
48 |  | Capacitación al usuario final | 2 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | bar: S13
49 |  | Entrega de portafolio DuocUC (RA1) | 1 | 30/05/2026 | 30/05/2026 | bar: S13
50 |  | Cierre de proyecto y lecciones aprendidas | 1 | 31/05/2026 | 31/05/2026 | bar: S14

## Resumen Ejecutivo
PROYECTO
CLIENTE | Césped Sintético SpA (Melipilla, Chile)
OBJETIVO | Automatizar cotizaciones y generar links de pago vía chat IA
DURACIÓN TOTAL | 92 días (14 semanas)
FECHA INICIO | 01/03/2026
FECHA FIN | 31/05/2026
STACK TECNOLÓGICO
Frontend | React 18 + Vite
Orquestación | n8n (Docker self-hosted)
Inteligencia Artificial | Claude Sonnet API (Anthropic)
Pagos | MercadoPago Checkout Pro
Memoria | Redis 7 (TTL 10 días)
FASES DEL PROYECTO
1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS | 19 días
2. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN | 17 días
3. SETUP DE INFRAESTRUCTURA | 7 días
4. DESARROLLO BACKEND (n8n) | 26 días
5. DESARROLLO FRONTEND | 20 días
6. TESTING E INTEGRACIÓN | 15 días
7. DOCUMENTACIÓN Y DESPLIEGUE | 11 días
8. ENTREGA FINAL | 5 días
ENTREGABLES CLAVE
✓ | Widget de chat flotante (React)
✓ | Workflow n8n con integración Claude + Redis + MercadoPago
✓ | Sistema de generación automática de cotizaciones (COT-YYYY-XXX)
✓ | Memoria de sesión 10 días vía Redis
✓ | Links de pago automáticos MercadoPago
✓ | Documentación técnica completa
✓ | Despliegue en producción (VPS + Vercel)